- 附件

- 武汉市中小企业数字化转型诊断咨询服务商管理办法（试行）

（征求意见稿）

# 第一章 总则

- 第一条  为规范中小企业数字化转型诊断咨询服务商（以下简称“服务商”）管理，保障中小企业数字化转型诊断、咨询服务质量，制定本管理办法。

- 第二条  本办法所称服务商是指由市经济和信息化局（以下简称“市经信局”）组织评选，纳入市中小企业数字化转型诊断咨询服务商名单内的企业或机构。

- 第三条  本办法适用于武汉市中小企业数字化转型城市试点工作，本办法中改造企业是指遴选入围城市试点工作的中小企业以及武汉市复制推广的中小企业。

# 第二章 机构与职责

- 第四条  市经信局负责制定服务商相关管理制度，健全服务商管理体系，审核服务商工作成效和评选表彰工作。

- 第五条  各区经信部门负责紧密联系改造企业，及时向市经信局反馈诊断咨询服务开展过程中发现的各类问题，对服务商验收材料进行形式审核，推荐优秀服务商等工作。

# 第三章 流程与标准

- 第六条  服务商向改造企业开展诊断咨询服务，一般包括立项、诊断服务、咨询服务、结项及验收等五个阶段。

- 第七条  平台是服务商管理的重要载体，也是中心加强对服务商管理的重要工具。诊断咨询服务各阶段的工作开展情况均应在平台完成信息录入和资料报送。

- 第八条  服务商通过平台接收、响应改造企业发出的诊断咨询要约邀请，签订、提交合作协议，确定与改造企业的合作关系，完成立项工作。项目合作关系应在双方自愿的原则下进行商定。

- 第九条  为了维护服务商合法权益，每家改造企业在同一时间段只能与一家服务商保持立项合作关系。

- 第十条  服务商原则上应在立项后10个工作日内，完成诊断并提交诊断报告，诊断报告需得到改造企业认可并签字盖章。经改造企业同意，通过平台报中心备案，可以延期出具诊断报告，延期时间不超过10个工作日。

- 第十一条  诊断服务完成后，服务商应每月通过电话、网络及实地走访等形式，为改造企业提供至少1次咨询服务。当改造企业提出咨询需求后，服务商也应当在2个工作日内响应并开展咨询服务。

第十二条  改造企业数字化转型项目完成后，服务商在平台发起结项申请。

- 第十三条  结项申请经区经信部门形式审核同意后，中心将组织第三方专家团队对项目进行验收。

# 第四章 监督与管理

- 第十四条  中心可通过问卷调查、电话访谈、实地走访等多种形式对服务商进行监督检查，重点检查服务的实际效果、诚信情况等。

第十五条  服务商导致出现以下情况之一的，中心有权终止服务商资格：

（1）改造企业采购的标准化产品（服务）高于同期市场价格80%；

（2）服务商因为资料整理、报送等原因造成试点企业数字化转型验收不被通过的；

（3）《诊断报告》所建议的企业数字化转型改造路径、方式方法与试点企业实际改造行为偏差较大，对改造企业数字化转型目标产生重大影响的；

（4）其他造成不良影响或后果的行为。

- 第十六条  若服务商未能在规定时间内完成整改，中心将征求改造企业意见后，更换服务商。

- 第十七条  为保证数字化诊断服务的稳定性和持续性，当试点改造企业要求更换服务商或服务商被暂停资格时，相关服务项目应由试点改造企业自主选择服务商名单中同行业的服务商进行替代并向中心备案，或直接向中心提请协调。

- 第十八条  服务商按照“控制增量、优化结构、动态调整”的原则进行动态管理。

# 第五章 申诉机制

- 第十九条  服务商可就服务商管理过程中的争议事项提出申诉，具体情形包括：

（一）改造企业恶意拖延、阻滞诊断咨询服务工作开展，造成时限要求内未能完成工作任务的；

（二）顺利完成诊断咨询服务，但是改造企业恶意评价服务商工作的；

（三）被中心监督管理结果存在异议的；

（四）对支付金额存在异议的。

- 第二十条  申诉材料应写明申诉的事项、理由和目的，并举证必要的、真实的佐证材料。

- 第二十一条  中心收到申诉后的15个工作日内予以处理，处理结果为最终决定，不再接受二次申诉。

# 第六章 资金拨付

- 第二十二条 诊断服务资金由政府予以全额支付，服务商不得以任何理由向试点改造企业收取额外费用。

第二十三条  完成诊断服务后，预支付30%诊断咨询服务费用。

第二十四条  试点改造企业通过完工验收，接受改造企业评价。改造企业评价“满意”的，予以支付余下款项。改造企业评价“不满意”的，扣除20%总合同款。

- 第二十五条  服务商被清退、更换或未能完成诊断咨询服务的，不予支付进度款项。

- 第二十六条  中心将组织遴选优秀服务商，并予以奖励。

# 第七章 附则

- 第二十七条  本办法由市经信局负责解释，并根据工作开展情况适时进行修订。

- 第二十八条  本办法自发布之日起施行。有效期至2025年12月31日。